## 月汇报
| 研发项目编号 | 项目名称 | 启动时间 | 截止时间 | 项目组 | 本月主要计划 | 本月主要汇报 | 工时 | 下月主要计划
杨西男 |  | 接触镜综合检测仪产品转化 |  |  | 机电组 | 1、边缘检测和轮廓追踪算法的研究。 2、直径检测程序完善 | 1.边缘检测和轮廓追踪算法的研究。 2.直径检测程序：通过检测固定颜色固定尺寸的参考线，确定检测比例。 探究图片识别方法。 | 8h | 1.直径检测程序添加颜色线段坐标，探究新型图像检测方法，完善检测程序。
|  | 调节力训练仪 |  |  | 机电组 | 1.调节力训练项目完成调节力训练产品的初步设计。 2.光学平台的咨询与搭建，进行组合透镜变焦实验。 | 1.相似结构产品市场调研。微信会议。 2.调研市场上头戴式设备的佩戴方式，分类总结各个佩戴方式的优缺点，选择适合调节力训练设备的佩戴方式。 3.调研适合反转拍运行的机械结构及工作方式，并作一些草图记录构思。探究图片识别方法。 4.查找各种实现定时和转动的机械结构，分析其工作原理。选择机械结构简单，运行方便的工作方式。 5.调节力训练机械结构原理收集，编写调节力训练文档。 6.调研几款佩戴方式适合调节力训练的产品。观察分析其结构。 7.机械结构调研，构思翻转拍式和看远看近式调节力训练产品的机械结构。 8.机械结构调研，针对种款翻转拍机械结构进行结构设计。 9.根据翻转拍机械结构的不同，绘制两种翻转拍头盔方案草图。 10.修改两种翻转拍头盔方案草图。 咨询光学平台搭建信息。 11.绘制反转拍效果图，更新文档。 参加机电项目讨论视频会议。 直径检测程序调试。 12.修改项目文档，编写调节力训练立项报告，完成介绍部分。 修改直径检测程序。 13.编写调节力训练立项报告，完成项目实施的主要内容.预期成果及达到目标部分。 修改直径检测程序。 14.佩戴结构构思，折叠方式调研与设计。绘制草图，更新文档。 15.查看并修改《调节力训练仪立项报告》。调研对比头戴式耳机的头箍结构。 参加角膜地形图研发项目企业微信沟通会议，并记录整理会议内容。 16.可调瞳距与可戴眼镜功能构思。 17.对检测组合透镜焦距用的光具座.夹具.光学滑轨等光学实验器材进行咨询。 画光学流程图。 18.组合透镜焦距检测装置材料咨询。可带眼镜外壳构造设计。 19.可带眼镜结构.折叠结构设计与草图绘制。面包板.光学导轨.滑块.夹具规格及价格咨询。 | 144h | 1.调节力训练项目完成调节力训练产品的初步设计。 2.光学平台的咨询与搭建，进行组合透镜变焦实验。
|  | 机电组日常事务 |  |  | 机电组 | 1.UI设计学习 | 1.wpf界面设计与mysql数据库连接。 | 4h | 1.界面优化学习。

## Sheet1
机电组日常事务 | 角膜地形图 | 2020-01-26
机电组日常事务 | 角膜地形图 | 2020-01-26
机电组日常事务 | 1.调节力训练：与医学部讨论调节力训练产品种类以及各自的优缺点，讨论调节力训练产品的功能设计。 2.编写调节力训练设计方案。 | 2020-01-19
接触镜综合检测仪产品转化 | 探究综合检测仪视场扩大方法，双光路采集图片实验。 | 2020-01-12
机电组日常事务 | 光学器材、电子材料归集整理。 | 2020-01-12
机电组日常事务 | 调节力训练调研：与公司门店人员讨论产品方案。继续调研已有调节力训练相关仪器、产品。 | 2020-01-12
接触镜综合检测仪产品转化 | 整理综合检测仪零部件。 | 2020-01-12
接触镜综合检测仪产品转化 | 综合检测仪组装：制作限位器导轨，电路焊接，部件组装，文档整理。 | 2020-01-12
机电组日常事务 | 学习图像处理技术,实现图形的翻转、缩放、平移变换。 | 2020-01-05